## 农村饮水安全巩固提升工程项目
绩效目标（自评）申报表
项目名称 |  | 农村饮水安全巩固提升工程项目 | 项目负责人及电话
主管部门 |  | [04]农财股 | 实施单位 | [105002]南和县水务局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 401.86
|  | 其中：财政拨款 | 401.86
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 2018年农村饮水安全巩固提升工程 |  |  | 2018年农村饮水安全巩固提升工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 解决农村饮水工程乡镇个数 | 2个 | 2个
|  |  | 解决农村饮水工程村委会个数 | 6个 | 6个
|  |  | 解决农村饮水工程村民小组个数 | 6个 | 6个
|  |  | 解决饮水工程农村人口数 | 9289人 | 9289人
|  |  | 解决饮水工程贫困村户数 | 3106户 | 3106户
|  |  | 解决饮水工程贫困村人口数 | 9289人 | 9289人
|  |  | 新建各型水池个数 | 0个 | 0个
|  |  | 管道长度 | 204742米 | 204742米
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100%
|  |  | 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成公开招投标时间 | 2017年12月 | 2017年12月
|  |  | 项目竣工时间 | 2018年8月 | 2018年8月
|  |  | 投入使用时间 | 2018年8月 | 2018年8月
|  | 成本指标 | 工程建设造价：每件饮水工程平均成本 | 109.06万元 | 109.06万元万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 饮水方便可节约劳动力成本 | 62.12万元 | 62.12万元
|  |  | 饮用水卫生方便，减少人畜疾病，节约医药费用 | 46.45万元 | 46.45万元
|  |  | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=37.27万元 | 37.27万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡人数 | ≥9289人 | 9289人
|  |  | 受益建档立卡户数 | 3106户 | 3106户
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=168人 | 168人
|  | 可持续影响指标 | 提高农村饮用水标准 | 达标 | 达标
|  |  | 工程使用年限 | ≥15年 | 15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥98% | 98%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。